## Aufgabenverteilung
Team/Woche | Teamorganisation | Präsentation | Datenbank | Genetische Algorithmen | KI-Algorithmen
17.04.2024 | Einführungsveranstaltung, Vorstellung des Softwareprojekts
22.04.2024 - 28.04.2024 |  |  | Recherche
29.04.2024 - 05.05.2024
06.05.2024 - 07.05.2024 |  | Präsentationserstellung | Aufbau einer Testdatenbank mit Excel, Erstellung ERD, Implementierung erster DAOs und DTOs | Recherche
08.05.2024 | Kurzpräsentation der Rechercheergebnisse und des geplanten Vorgehens, Datenstrukturen, Teamzusammensetzung, Arbeitsaufteilung, Tools, Ziele, Erwartungen
09.05.2024 - 12.05.2024 | Gespräch mit Birger Wolter |  | Vervollständigung der Testdaten, Implementierung eines Excel-Parsers, Fehlerkorrekturen | Recherche
13.05.2024 - 14.05.2024 |  | Präsentationserstellung
15.05.2024 | Zwischenpräsentation
16.05.2024 - 19.05.2024 |  |  | Erstellung einer High-Level-API für die benötigten Daten des Algorithmus, Fehlerkorrekturen | Erstellung eines ersten Testdummys, Sammeln der benötigten Daten für den Algorithmus
20.05.2024 - 26.05.2024
27.05.2024 -02.06.2024 | Recherche bezüglich Teilnehmeranzahl pro Vorlesung |  | Fehlerkorrekturen | Weiterentwicklung des Testdummys und erstmaliges Testen, Austausch mit DB-Team bezüglich Löschen der Testdaten bei Abruf
03.06.2024 - 04.06.2024
2024-06-05 | Zwischenpräsentation
06.06.2024 - 09.06.2024 |  |  | Fehlerkorrekturen
10.06.2024 - 11.06.2024
12.06.2024 | Zwischenpräsentation
13.06.2024 - 16.06.2024 |  |  | Fehlerkorrekturen, Performanceverbesserungen
17.06.2024 - 23.06.2024
24.06.2024 - 25.06.2024
26.06.2024 | Zwischenpräsentation
27.06.2024 - 30.06.2024 | Projektbericht | Abschlusspräsentation | Letzte Korrekturen, Hilfe beim Projektbericht
01.07.2024 - 07.07.2024
08.07.2024 - 09.07.2024
2024-07-10 | Abschlusspräsentation (Komprimierte Darstellung der Verfahren, Herangehensweise, Ergebnisse, Fazit, Vorschläge für eine Weiterentwicklung), Abgabe der Projektberichte und Quellcodes per E-Mail